## Modifizierte_Bug_Report_Dat (2)
Bug-ID | Erstellungsdatum | Schweregrad | Status | Beschreibung | Priorität | Geplantes Behebungsdatum | Tatsächliches Behebungsdatum | Kategorie | Auswirkung | Reproduktionsrate | Voraussichtliche Sprints bis Behebung (in Wochen) | Beeinträchtigte Nutzer
301 | 2024-05-02 | Mittel | In Bearbeitung | Layout-Probleme in der Fußzeile der Homepage | Hoch | 2024-05-23 |  |  | UI | Niedrig | 3 | 9491
302 | 2024-05-10 | Mittel | Neu | Sicherheitsrichtlinien werden nicht durchgesetzt | Hoch | 2024-05-14 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 0.5 | 8794
303 | 2024-04-29 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Anzeige von Datumsformaten in Berichten | Sehr hoch | 2024-05-10 |  |  | UI | Hoch | 1.5 | 476
304 | 2024-05-07 | Kritisch | Gelöst | Systemausfall bei hoher Last | Mittel | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  | Backend | Niedrig | 2 | 4672
305 | 2024-04-20 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Verschlüsselung von Nutzerdaten | Mittel | 2024-05-04 | 2024-05-08 |  | Sicherheit | Mittel | 2 | 3688
333 | 2024-05-02 | Mittel | In Bearbeitung | Layout-Probleme in der Fußzeile der Homepage | Hoch | 2024-05-23 |  |  | UI | Niedrig | 2 | 9491
334 | 2024-05-10 | Mittel | Neu | Sicherheitsrichtlinien werden nicht durchgesetzt | Hoch | 2024-05-14 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 3 | 8794
335 | 2024-04-29 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Anzeige von Datumsformaten in Berichten | Sehr hoch | 2024-05-10 |  |  | UI | Hoch | 0.5 | 476
336 | 2024-05-07 | Kritisch | Gelöst | Systemausfall bei hoher Last | Mittel | 2024-05-21 |  |  | Backend | Niedrig | 4 | 4672
337 | 2024-04-20 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Verschlüsselung von Nutzerdaten | Mittel | 2024-05-04 | 2024-05-09 |  | Sicherheit | Mittel | 4 | 3688
306 | 2024-04-30 | Mittel | Neu | Probleme mit der Benutzeranmeldung | Hoch | 2024-05-20 |  |  | UI | Hoch | 1 | 6544
307 | 2024-05-04 | Hoch | In Bearbeitung | Langsame Ladezeiten auf der Startseite | Sehr hoch | 2024-05-18 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 8372
308 | 2024-05-01 | Niedrig | Gelöst | Fehlende Übersetzungen in der Benutzeroberfläche | Mittel | 2024-05-05 | 2024-06-04 |  | UI | Mittel | 2 | 3849
309 | 2024-04-25 | Mittel | Neu | Inkonsistente Schriftarten auf verschiedenen Seiten | Hoch | 2024-05-12 |  |  | UI | Hoch | 1 | 2847
310 | 2024-05-06 | Hoch | In Bearbeitung | Fehler beim Hochladen von Dateien | Sehr hoch | 2024-05-24 |  |  | Backend | Hoch | 3 | 3847
311 | 2024-04-26 | Niedrig | Gelöst | Unregelmäßige Abmeldungen von Nutzersitzungen | Mittel | 2024-05-11 | 2024-05-18 |  | UI | Mittel | 0.5 | 9491
312 | 2024-05-05 | Mittel | Neu | Probleme mit der Passwortzurücksetzung | Hoch | 2024-05-19 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 3 | 8794
313 | 2024-04-27 | Hoch | In Bearbeitung | Unvollständige Suchergebnisse | Sehr hoch | 2024-05-13 |  |  | UI | Hoch | 1 | 476
314 | 2024-05-08 | Kritisch | Gelöst | Anzeigefehler in der mobilen Version | Mittel | 2024-05-22 | 2024-05-25 |  | UI | Niedrig | 0.5 | 4672
315 | 2024-04-28 | Niedrig | Gelöst | Probleme bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung | Mittel | 2024-05-06 | 2024-05-07 |  | Sicherheit | Mittel | 1 | 3688
316 | 2024-05-09 | Mittel | Neu | Abstürze bei der Nutzung von Drittanbieter-Plugins | Hoch | 2024-05-17 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 6544
317 | 2024-05-05 | Mittel | Neu | Probleme mit der Passwortzurücksetzung | Hoch | 2024-05-19 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 1.5 | 8794
318 | 2024-04-21 | Hoch | In Bearbeitung | Langsame Antwortzeiten der API | Sehr hoch | 2024-05-09 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 8372
319 | 2024-05-03 | Niedrig | Gelöst | Fehlende Bestätigungsnachrichten bei Aktionen | Mittel | 2024-05-15 | 2024-05-30 |  | UI | Mittel | 1 | 3849
320 | 2024-04-22 | Mittel | Neu | Probleme mit der Bildanzeige in der Galerie | Hoch | 2024-05-08 |  |  | UI | Hoch | 0.5 | 2847
321 | 2024-05-04 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Berechtigungen für Benutzerrollen | Sehr hoch | 2024-05-16 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 3847
322 | 2024-04-23 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Protokollierung von Ereignissen | Mittel | 2024-05-07 | 2024-05-30 |  | Backend | Mittel | 1 | 9491
323 | 2024-05-02 | Mittel | Neu | Probleme mit der Synchronisation von Daten | Hoch | 2024-05-23 |  |  | UI | Hoch | 0.5 | 8794
324 | 2024-04-24 | Hoch | In Bearbeitung | Fehler bei der Datensicherung | Sehr hoch | 2024-05-14 |  |  | Backend | Hoch | 4 | 476
325 | 2024-05-10 | Kritisch | Gelöst | Probleme mit der Darstellung von Diagrammen | Mittel | 2024-05-20 | 2024-06-01 |  | UI | Niedrig | 2 | 4672
326 | 2024-04-25 | Niedrig | Gelöst | Unvollständige Ladeanzeige | Mittel | 2024-05-11 |  |  | Backend | Mittel | 0.5 | 3688
327 | 2024-05-06 | Mittel | Neu | Fehler bei der Anzeige von Benachrichtigungen | Hoch | 2024-05-19 |  |  | UI | Hoch | 1 | 6544
328 | 2024-04-26 | Hoch | In Bearbeitung | Probleme mit der Nutzerregistrierung | Sehr hoch | 2024-05-13 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 8372
329 | 2024-05-07 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Fehlermeldungen | Mittel | 2024-05-22 | 2024-06-01 |  | UI | Mittel | 1 | 3849
330 | 2024-04-27 | Mittel | Neu | Probleme bei der Anzeige von Videos | Hoch | 2024-05-06 |  |  | UI | Hoch | 0.75 | 2847
331 | 2024-05-08 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Anzeige von Schaltflächen | Sehr hoch | 2024-05-17 |  |  | UI | Hoch | 0.75 | 3847
332 | 2024-05-10 | Mittel | In Bearbeitung | Sicherheitsrichtlinien werden nicht durchgesetzt | Hoch | 2024-05-14 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 1.25 | 8794