## Modifizierte_Bug_Report_Dat (2)
Bug-ID | Erstellungsdatum | Schweregrad | Status | Beschreibung | Priorität | Geplantes Behebungsdatum | Tatsächliches Behebungsdatum | Kategorie | Auswirkung | Reproduktionsrate | Voraussichtliche Sprints bis Behebung (in Wochen) | Beeinträchtigte Nutzer
301 | 2052024 | Mittel | In Bearbeitung | Layout-Probleme in der Fußzeile der Homepage | Hoch | 23052024 |  |  | UI | Niedrig | 3 | 9491
302 | 10052024 | Mittel | Neu | Sicherheitsrichtlinien werden nicht durchgesetzt | Hoch | 14052024 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 0.5 | 8794
303 | 29042024 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Anzeige von Datumsformaten in Berichten | Sehr hoch | 10052024 |  |  | UI | Hoch | 1.5 | 476
304 | 7052024 | Kritisch | Gelöst | Systemausfall bei hoher Last | Mittel | 21052024 | 22052024 |  | Backend | Niedrig | 2 | 4672
305 | 20042024 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Verschlüsselung von Nutzerdaten | Mittel | 4052024 | 8052024 |  | Sicherheit | Mittel | 2 | 3688
301 | 2052024 | Mittel | In Bearbeitung | Layout-Probleme in der Fußzeile der Homepage | Hoch | 23052024 |  |  | UI | Niedrig | 2 | 9491
302 | 10052024 | Mittel | Neu | Sicherheitsrichtlinien werden nicht durchgesetzt | Hoch | 14052024 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 3 | 8794
303 | 29042024 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Anzeige von Datumsformaten in Berichten | Sehr hoch | 10052024 |  |  | UI | Hoch | 0.5 | 476
304 | 7052024 | Kritisch | Gelöst | Systemausfall bei hoher Last | Mittel | 21052024 |  |  | Backend | Niedrig | 4 | 4672
305 | 20042024 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Verschlüsselung von Nutzerdaten | Mittel | 4052024 | 9052024 |  | Sicherheit | Mittel | 4 | 3688
306 | 30042024 | Mittel | Neu | Probleme mit der Benutzeranmeldung | Hoch | 20052024 |  |  | UI | Hoch | 1 | 6544
307 | 4052024 | Hoch | In Bearbeitung | Langsame Ladezeiten auf der Startseite | Sehr hoch | 18052024 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 8372
308 | 1052024 | Niedrig | Gelöst | Fehlende Übersetzungen in der Benutzeroberfläche | Mittel | 5052024 | 4062024 |  | UI | Mittel | 2 | 3849
309 | 25042024 | Mittel | Neu | Inkonsistente Schriftarten auf verschiedenen Seiten | Hoch | 12052024 |  |  | UI | Hoch | 1 | 2847
310 | 6052024 | Hoch | In Bearbeitung | Fehler beim Hochladen von Dateien | Sehr hoch | 24052024 |  |  | Backend | Hoch | 3 | 3847
311 | 26042024 | Niedrig | Gelöst | Unregelmäßige Abmeldungen von Nutzersitzungen | Mittel | 11052024 | 18052024 |  | UI | Mittel | 0.5 | 9491
312 | 5052024 | Mittel | Neu | Probleme mit der Passwortzurücksetzung | Hoch | 19052024 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 3 | 8794
313 | 27042024 | Hoch | In Bearbeitung | Unvollständige Suchergebnisse | Sehr hoch | 13052024 |  |  | UI | Hoch | 1 | 476
314 | 8052024 | Kritisch | Gelöst | Anzeigefehler in der mobilen Version | Mittel | 22052024 | 25052024 |  | UI | Niedrig | 0.5 | 4672
315 | 28042024 | Niedrig | Gelöst | Probleme bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung | Mittel | 6052024 | 7052024 |  | Sicherheit | Mittel | 1 | 3688
316 | 9052024 | Mittel | Neu | Abstürze bei der Nutzung von Drittanbieter-Plugins | Hoch | 17052024 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 6544
317 | 5052024 | Mittel | Neu | Probleme mit der Passwortzurücksetzung | Hoch | 19052024 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 1.5 | 8794
318 | 21042024 | Hoch | In Bearbeitung | Langsame Antwortzeiten der API | Sehr hoch | 9052024 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 8372
319 | 3052024 | Niedrig | Gelöst | Fehlende Bestätigungsnachrichten bei Aktionen | Mittel | 15052024 | 30052024 |  | UI | Mittel | 1 | 3849
320 | 22042024 | Mittel | Neu | Probleme mit der Bildanzeige in der Galerie | Hoch | 8052024 |  |  | UI | Hoch | 0.5 | 2847
321 | 4052024 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Berechtigungen für Benutzerrollen | Sehr hoch | 16052024 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 3847
322 | 23042024 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Protokollierung von Ereignissen | Mittel | 7052024 | 30052024 |  | Backend | Mittel | 1 | 9491
323 | 2052024 | Mittel | Neu | Probleme mit der Synchronisation von Daten | Hoch | 23052024 |  |  | UI | Hoch | 0.5 | 8794
324 | 24042024 | Hoch | In Bearbeitung | Fehler bei der Datensicherung | Sehr hoch | 14052024 |  |  | Backend | Hoch | 4 | 476
325 | 10052024 | Kritisch | Gelöst | Probleme mit der Darstellung von Diagrammen | Mittel | 20052024 | 1062024 |  | UI | Niedrig | 2 | 4672
326 | 25042024 | Niedrig | Gelöst | Unvollständige Ladeanzeige | Mittel | 11052024 |  |  | Backend | Mittel | 0.5 | 3688
327 | 6052024 | Mittel | Neu | Fehler bei der Anzeige von Benachrichtigungen | Hoch | 19052024 |  |  | UI | Hoch | 1 | 6544
328 | 26042024 | Hoch | In Bearbeitung | Probleme mit der Nutzerregistrierung | Sehr hoch | 13052024 |  |  | Backend | Hoch | 2 | 8372
329 | 7052024 | Niedrig | Gelöst | Unzureichende Fehlermeldungen | Mittel | 22052024 | 1062024 |  | UI | Mittel | 1 | 3849
330 | 27042024 | Mittel | Neu | Probleme bei der Anzeige von Videos | Hoch | 6052024 |  |  | UI | Hoch | 0.75 | 2847
331 | 8052024 | Hoch | In Bearbeitung | Fehlerhafte Anzeige von Schaltflächen | Sehr hoch | 17052024 |  |  | UI | Hoch | 0.75 | 3847
332 | 10052024 | Mittel | In Bearbeitung | Sicherheitsrichtlinien werden nicht durchgesetzt | Hoch | 14052024 |  |  | Sicherheit | Niedrig | 1.25 | 8794